## 总览
Agent / 具身智能 38 周学习计划 · 进度追踪
测试开发转型 ｜ 每周 10 小时 ｜ 2026-10-19 起 ｜ 预期 2027-07-11 完成
用法：每周日填写「周计划」里的实际工时、状态、自评；本页自动汇总。状态只有 4 个值，别自创。
计划总周数
计划总工时
已完成周数
进行中周数
延期周数
完成率
累计实际工时
剩余工时（计划-实际）
平均自评（1-5）
阶段汇总
阶段 | 周数 | 计划工时 | 已完成周 | 完成率
阶段 0 地基 · 工程化与可测试服务
阶段 1 RAG · 检索增强与检索评估
阶段 2 Agent 核心 · Loop / Tool / Memory
阶段 3 工程化 · 缓存 / 异步 / 观测 / 部署
弹性周 弹性周 · 春节缓冲
阶段 4 评测 · 三层评测 + Eval Harness
阶段 5 Multi-Agent 与两个项目
阶段 6 求职冲刺 · 简历与投递
阶段 B 具身 · 仿真 → 模仿学习 → VLA

## 周计划
周次 | 开始日期 | 结束日期 | 阶段 | 主线任务（工作日 5×1h 输入） | 周末交付（可验收） | 计划工时 | 实际工时 | 状态 | 自评(1-5) | 备注 / 卡点
1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 阶段 0 | Python 工程化：uv/pyproject、类型注解 + Pydantic、async/httpx；调通一家 LLM API 并实现流式输出 | CLI 流式问答：超时 / 重试 / --debug 打印 token 用量 | 10 |  | 未开始
2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 阶段 0 | FastAPI 路由与依赖注入；pytest + fixture + mock LLM；Docker 基础 | /chat 服务 + 8 条 pytest 全绿 + docker 一条命令起得来 | 10 |  | 未开始
3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 阶段 1 | 文档加载与切分（PDF/MD，表格图片）、Embedding 原理、Chroma/FAISS 本地索引 | 50 份 PDF 建索引，按引用回答问题 | 10 |  | 未开始
4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 阶段 1 | 检索评估：先建 30 条评测集（问题 + 标准答案 + 应命中 chunk），再做 chunk 策略对比 | 3 种 chunk 策略的 Recall@5 / MRR 对比表 | 10 |  | 未开始
5 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 阶段 1 | Advanced RAG：Query 改写（HyDE/Multi-Query）、BM25 + 向量混合检索、Reranker | 混合检索 + rerank 后 Recall@5 相对基线提升 ≥10% | 10 |  | 未开始
6 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 阶段 1 | 生成侧评估（RAGAs：Faithfulness / Answer Relevancy）、Milvus 单机部署、Docker 打包 | 端到端系统 + 评估报告（基线 vs 优化版四指标）【M1】 | 10 |  | 未开始
7 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 阶段 2 | 不用框架，手写 Agent Loop（150 行内）：dispatch 表注册工具、最大步数、超时、结构化输出解析 | mini-agent：3 个工具 + 完整消息轨迹打印 | 10 |  | 未开始
8 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 阶段 2 | Function Calling 深入、工具 schema 与描述设计、错误重试与降级策略 | 工具失败率对比实验：无重试 / 指数退避 / 降级兜底 | 10 |  | 未开始
9 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 阶段 2 | MCP：写一个自己的 MCP Server（本地文档检索），接入任意 MCP 客户端 | 可被客户端调用的 Server + 契约测试 | 10 |  | 未开始
10 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 阶段 2 | Memory（短期 / 会话 / 长期）+ Context Engineering：分层上下文、压缩触发、检索注入 | 跨会话记住用户偏好的助手 + 压缩前后 token 对比 | 10 |  | 未开始
11 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 阶段 2 | LangGraph 状态机：中断、人工确认、恢复；拆解一个真实 Harness 源码（Claude Code / OpenHands） | research-agent（RAG + 搜索 + 引用）+ 一页 Harness 拆解笔记【M2】 | 10 |  | 未开始
12 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 阶段 3 | 性能剖析（py-spy / cProfile）、Redis 缓存（LLM 响应 + Embedding）、异步化改造 | 优化前后 QPS / P99 对比表（目标 QPS ×3） | 10 |  | 未开始
13 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 阶段 3 | 批处理、模型路由（贵/便宜分级）、Token 成本核算、vLLM 部署开源小模型 | 成本报表：单请求成本从 X 降到 Y | 10 |  | 未开始
14 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 阶段 3 | 可观测：Langfuse/LangSmith trace、OpenTelemetry、Prometheus 自定义指标 | Grafana 大盘 + 3 个自定义指标（token / 缓存命中 / 工具失败率） | 10 |  | 未开始
15 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 阶段 3 | Docker Compose 全栈编排、GitHub Actions（pytest + eval）、故障注入演练 | 一键起全栈 + 故障演练报告（杀 Milvus / 限流 / 超时）【M3】 | 10 |  | 未开始
16 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 弹性周 | 春节弹性周：不排新内容。补欠账、复习前半程、回看两个仓库的 README | 复盘笔记：前半程最大的 3 个坑 + 后半程调整项 | 10 |  | 未开始
17 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 阶段 4 | 三层评测（组件 / 轨迹 / 端到端）、任务集构造、rubric 设计、LLM-as-judge 偏差与校准 | 50 条评测集（含难度分层、期望结果、判定方式） | 10 |  | 未开始
18 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 阶段 4 | Eval Harness：并发跑批、结果落库、失败自动分类、重复 3 次测方差、CI 集成 | 一条命令输出：通过率 / 步数 / 成本 / 延迟 / 失败分布【M4】 | 10 |  | 未开始
19 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 阶段 5 | Multi-Agent 判断标准、Supervisor / Graph 编排、上下文隔离、循环与漂移治理 | planner → executor → reviewer 小系统 + 一页决策笔记 | 10 |  | 未开始
20 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 阶段 5 | 项目 1 开工：需求、架构、数据源、工具集；先写 20 条验收用例再写代码 | 架构图 + 接口定义 + 20 条验收用例 | 10 |  | 未开始
21 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 阶段 5 | 项目 1 收尾：评测、监控、部署、README（写清取舍与限制） | 可运行 + 可评测 + 可部署 | 10 |  | 未开始
22 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 阶段 5 | 项目 2 攻坚：把 Eval Harness 产品化（Web 界面 + 轨迹回放 + 版本对比） | 能上传 case、跑批、看 diff 的界面【M5】 | 10 |  | 未开始
23 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 阶段 6 | 简历重写（三维模板）、项目陈述练两版（3 分钟 / 10 分钟）、系统设计 8 题 | 简历 v3 + 项目讲解稿 | 10 |  | 未开始
24 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 阶段 6 | 模拟面试 2 场、高频题清单过一遍、开始投递 + 找内推 | 投递记录表（岗位 / 进度 / 反馈） | 10 |  | 未开始
25 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 阶段 B | 具身全景：感知-决策-控制闭环、VLA 是什么、与 LLM Agent 的关系；PyTorch 补课 | 一页 VLA 类比笔记 + 手写 MLP 训练脚本 | 10 |  | 未开始
26 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 阶段 B | 机器人学最小集：坐标系与变换、正逆运动学、关节/任务空间、URDF；ROS 2 基础 | 2 连杆逆解 + 一个 ros2 最小节点跑通 | 10 |  | 未开始
27 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 阶段 B | 仿真入门：MuJoCo、Gymnasium 接口、奖励设计 | 机械臂 reach 任务：随机策略 vs 训练策略曲线 | 10 |  | 未开始
28 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 阶段 B | 强化学习最小集：PPO 原理与调参、stable-baselines3、域随机化概念 | reach 成功率 0 → 80%+，附训练曲线 | 10 |  | 未开始
29 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 阶段 B | 模仿学习：行为克隆、ACT、Diffusion Policy；LeRobot 数据集格式与训练流程 | 训一个抓取 policy + 回放视频 | 10 |  | 未开始
30 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 阶段 B | SO-101 + LeRobot 遥操作（无硬件用仿真替代）：标定、示教、数据采集 | 50 条示教数据 + 训练 + 实机/仿真回放 | 10 |  | 未开始
31 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 阶段 B | VLA 论文精读 1：RT-2 / OpenVLA（VLM backbone + action token 化） | 论文笔记：输入输出、动作表示、训练数据、评测方式 | 10 |  | 未开始
32 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 阶段 B | VLA 论文精读 2：π0 / GR00T（flow matching、action expert、跨本体） | 两代架构对比表：动作表示 / 推理频率 / 数据规模 | 10 |  | 未开始
33 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 阶段 B | 复现：LIBERO 基准上跑 OpenVLA 或 π0 的 zero-shot 评测 | 复现报告：成功率 / 延迟 / 显存 / 与论文数字的差异 | 10 |  | 未开始
34 | 2027-06-07 | 2027-06-13 | 阶段 B | 微调：LoRA 微调 VLA 到自定义任务（仿真数据即可）+ 数据量消融 | 微调前后成功率对比 + 10/50/200 条消融 | 10 |  | 未开始
35 | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 阶段 B | Isaac Sim / Isaac Lab 入门：USD 资产、场景搭建、GPU 并行环境 | Isaac Lab 里搭一个抓取场景并跑通训练 | 10 |  | 未开始
36 | 2027-06-21 | 2027-06-27 | 阶段 B | Sim2Real：域随机化、相机标定、延迟与噪声建模、真机部署（SO-101） | 仿真训练 → 真机 demo + 失败案例记录 | 10 |  | 未开始
37 | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 阶段 B | 具身评测：LIBERO/CALVIN 基准、成功判定标准、数据质量、可复现性 | 评测报告：同一 policy 在 3 种条件下成功率差异与归因 | 10 |  | 未开始
38 | 2027-07-05 | 2027-07-11 | 阶段 B | 收尾：技术报告、3 分钟演示视频、作品集整合、简历更新 | demo 视频 + 技术报告 + 更新版简历【M6】 | 10 |  | 未开始

## 周材料
逐周学习材料（点链接直接打开；材料名在 B 列，链接在 E 列）
周次 | 日期 | 日 | 学什么 | 材料 | 备用材料 | 1 行产出
1 | 10/19–10/25 | 周一 | uv 与 pyproject：现代 Python 项目结构 | uv 文档 | — | `uv run python -V` 能跑，依赖写进 pyproject
1 | 10/19–10/25 | 周二 | 类型注解与 Pydantic v2 模型校验 | Pydantic 文档 | — | 给 Message / Request 定义模型，非法输入能报错
1 | 10/19–10/25 | 周三 | httpx 同步与异步请求、超时配置 | httpx 文档 | — | 异步发一次请求并打印耗时
1 | 10/19–10/25 | 周四 | 调通 LLM API，理解 messages 与计费 | DeepSeek API 文档 | — | 拿到 key，跑通一次非流式调用并读到 usage
1 | 10/19–10/25 | 周五 | 流式输出（SSE）与首 token 延迟 | httpx 流式读取 | — | 逐块打印，记录 first-token 时间
1 | 10/19–10/25 | 周末 | 实战：把 5 天碎片拼成一个 CLI：`ask "问题" --stream --d… | 检索兜底：uv pyproject 入门；httpx 流式 SSE
2 | 10/26–11/01 | 周一 | FastAPI 第一个接口、自动文档 | FastAPI 教程 | — | `/health` 与 `/chat` 两个路由可用
2 | 10/26–11/01 | 周二 | 请求体/响应模型与错误处理 | FastAPI 请求体 | — | 参数校验失败返回 422 且信息可读
2 | 10/26–11/01 | 周三 | 依赖注入：把 LLM 客户端做成可替换依赖 | 依赖注入 | — | 测试时能注入假客户端
2 | 10/26–11/01 | 周四 | pytest：fixture、参数化、monkeypatch 打桩 | pytest 文档 | monkeypatch | 8 条用例，含 1 条超时与 1 条异常路径
2 | 10/26–11/01 | 周五 | TestClient 写接口测试 | FastAPI 测试 | — | 测试覆盖 200 / 422 / 500 三条路径
2 | 10/26–11/01 | 周末 | 实战：写 Dockerfile，`docker build` + `docker … | 检索兜底：fastapi pytest TestClient；docker python 镜像 slim
3 | 11/02–11/08 | 周一 | 文档解析：PDF 表格、扫描件、Markdown | Unstructured | MinerU | 50 份 PDF 能转成结构化文本，表格不塌
3 | 11/02–11/08 | 周二 | 切分策略：固定窗口 / 递归 / 语义 / 父子块 | Chunking 策略 | — | 同一批文档切出 3 种结果并统计块数
3 | 11/02–11/08 | 周三 | Embedding 原理与你该关心的维度 | Sentence Transformers | — | 本地跑一个 embedding 模型，算两句话相似度
3 | 11/02–11/08 | 周四 | 向量库：Chroma / FAISS 的取舍 | Chroma | FAISS Wiki | 建库、持久化、重启后能查
3 | 11/02–11/08 | 周五 | 引用与溯源：答案里怎么带出处 | LlamaIndex 文档 | — | 回答末尾附 chunk id 与原文片段
3 | 11/02–11/08 | 周末 | 实战：把解析→切分→向量化→检索串成一条 CLI，对 5 个问题给出带引用的答案。 | 检索兜底：pdf 解析 表格 保真；text splitter recursive
4 | 11/09–11/15 | 周一 | Recall@k / MRR / NDCG 到底在算什么 | IR 评估指标 | — | 手算 5 条样例的 Recall@3 与 MRR
4 | 11/09–11/15 | 周二 | 用 RAGAs 从文档反向生成问题集 | RAGAs 测试集生成 | — | 生成 30 条「问题 + 标准答案」
4 | 11/09–11/15 | 周三 | 人工过一遍生成集：去噪、补难度分层 | RAGAs 数据集概念 | — | 30 条里留下 20 条可用，标注易/中/难
4 | 11/09–11/15 | 周四 | 写检索评测脚本：一个函数换策略就能跑 | pytest 参数化 | — | `pytest eval_retrieval.py` 输出一张表
4 | 11/09–11/15 | 周五 | 实验设计：控制变量，只改一个参数 | Chunking 策略 | — | 3 种 chunk 策略 × 同一批问题的对比表
4 | 11/09–11/15 | 周末 | 实战：产出「检索评测报告 v1」：指标定义、数据集说明、3 组对比、结论一句话。 | 检索兜底：Recall@k 计算；ragas testset generation 中文
5 | 11/16–11/22 | 周一 | Query 改写：Multi-Query / HyDE 的适用场景 | LlamaIndex 文档 | — | 同一个问题生成 3 个变体并各自检索
5 | 11/16–11/22 | 周二 | BM25 与稀疏检索：为什么它能补上向量检索的短板 | rank_bm25 | — | BM25 单跑一次，记录 Recall@5
5 | 11/16–11/22 | 周三 | 混合检索与 RRF 融合 | RAG from Scratch | — | 向量 + BM25 融合后 Recall@5 提升
5 | 11/16–11/22 | 周四 | Rerank：交叉编码器的精度与延迟代价 | Cohere Rerank | — | 加 rerank 后 top-3 命中率与 P99 延迟
5 | 11/16–11/22 | 周五 | 消融实验：逐个打开，看谁真的有用 | RAG from Scratch | — | 一张四行消融表（基线/+改写/+混合/+重排）
5 | 11/16–11/22 | 周末 | 实战：把 W3 的系统升级到「混合检索 + 重排」，在报告里写清每个改动的边际收益。 | 检索兜底：hybrid search RRF；bge-reranker 本地部署
6 | 11/23–11/29 | 周一 | Faithfulness / Answer Relevancy 怎么定义 | RAGAs 指标清单 | — | 能解释每个指标在惩罚什么错误
6 | 11/23–11/29 | 周二 | 跑一次完整 RAGAs 评估 | RAGAs 快速开始 | — | 基线 vs 优化版四指标对比
6 | 11/23–11/29 | 周三 | Milvus 单机部署与 SDK 增删改查 | Milvus 文档 | — | Docker 起 Milvus，写入 1 万条并检索
6 | 11/23–11/29 | 周四 | Docker 打包：镜像瘦身与启动自检 | Docker 文档 | — | 镜像 < 1GB，启动时打印向量库连接状态
6 | 11/23–11/29 | 周五 | 写评估报告与 README（含限制说明） | Make a README | — | 别人 3 条命令能跑起来
6 | 11/23–11/29 | 周末 | 实战：里程碑 M1：打 tag v0.1，README 里放指标表；把仓库链接发给… | 检索兜底：ragas faithfulness 中文；milvus docker standalone
7 | 11/30–12/06 | 周一 | Agent 与 Workflow 的边界：什么场景不该用 Agent | Building effective agents | — | 写出 3 个「不该用 Agent」的反例
7 | 11/30–12/06 | 周二 | ReAct：Reason + Act 的原始论文 | ReAct 论文 | — | 画出 think→act→observe 循环图
7 | 11/30–12/06 | 周三 | Agent 的系统视角：规划、记忆、工具 | Lilian Weng: LLM Powered Agents | — | 把博客里的组件映射到你自己的代码结构
7 | 11/30–12/06 | 周四 | 写 loop：消息累积、停止条件、最大步数 | OpenAI Function Calling | — | 3 个工具能跑通一次两轮调用
7 | 11/30–12/06 | 周五 | 工具注册表：dispatch 表代替 if-elif | Pydantic 文档 | — | 加一个工具只需改一行注册代码
7 | 11/30–12/06 | 周末 | 实战：mini-agent 完成：calculator / search / re… | 检索兜底：react agent 最小实现 python；tool registry dispatch
8 | 12/07–12/13 | 周一 | 工具 schema 设计：描述、枚举、必填项 | Function Calling 指南 | — | 给同一个工具写两版描述，对比选中率
8 | 12/07–12/13 | 周二 | 结构化输出与解析失败的处理 | OpenAI 结构化输出 | — | 解析失败时不崩，转成一次重试
8 | 12/07–12/13 | 周三 | 重试策略：指数退避、幂等、最大次数 | tenacity 文档 | — | 注入 30% 失败率，成功率从 70% 提升到 99%
8 | 12/07–12/13 | 周四 | 降级路径：工具挂了 Agent 该说什么 | Building effective agents | — | 写清 3 种降级策略及触发条件
8 | 12/07–12/13 | 周五 | 做失败率实验并记录数据 | pytest 参数化 | — | 三种策略对比表：成功率 / 平均步数 / 成本
8 | 12/07–12/13 | 周末 | 实战：给 mini-agent 加「工具失败注入开关」，跑一遍对照实验，结论写进 … | 检索兜底：tenacity retry 指数退避；工具 描述 提升 准确率
9 | 12/14–12/20 | 周一 | MCP 是什么、解决谁的痛 | MCP 官网 | — | 用 USB-C 的类比讲清 client / server / host
9 | 12/14–12/20 | 周二 | 架构：传输层、能力协商、资源与提示 | MCP 架构 | — | 画出一次工具调用的时序
9 | 12/14–12/20 | 周三 | 写第一个 Server：暴露你的本地文档检索 | 构建 MCP Server | Python SDK | Client 能列出并调用你的工具
9 | 12/14–12/20 | 周四 | 工具契约测试：输入输出、错误码、超时 | MCP 调试 | — | 5 条契约用例，含非法参数
9 | 12/14–12/20 | 周五 | 接进一个真实客户端并截图 | MCP 示例 Servers | — | 客户端里能自然语言触发你的 Server
9 | 12/14–12/20 | 周末 | 实战：把 W3 的文档检索封装成 MCP Server，写 README + 3 … | 检索兜底：mcp python sdk server 快速上手；mcp inspector
10 | 12/21–12/27 | 周一 | 上下文工程 vs 提示词工程 | Anthropic: Context Engineering | — | 列出你的 Agent 里 4 类上下文各自该放什么
10 | 12/21–12/27 | 周二 | 分层设计：system / 长期 / 会话 / 单轮 | LangGraph Memory | — | 画出你的分层图并标注失效策略
10 | 12/21–12/27 | 周三 | 长期记忆：抽取、去重、召回 | Mem0 | — | 跨会话记住「用户偏好中文 + 不用表格」
10 | 12/21–12/27 | 周四 | 压缩：摘要、裁剪、按需检索三种手段 | Anthropic: Context Engineering | — | 长对话跑到 20 轮不炸上下文
10 | 12/21–12/27 | 周五 | 量一下压缩到底省了多少 | Langfuse 成本追踪 | — | 压缩前后 token 数与任务成功率对比
10 | 12/21–12/27 | 周末 | 实战：给研究助手加记忆：第 2 天再问同一个项目，它记得上次的结论。附 token… | 检索兜底：context engineering 压缩策略；mem0 原理
11 | 12/28–01/03 | 周一 | LangGraph 核心：状态、节点、边 | LangGraph 概览 | — | 一个 3 节点的图跑通
11 | 12/28–01/03 | 周二 | 持久化与检查点：崩溃后能续跑 | Persistence | — | 杀掉进程再恢复，状态不丢
11 | 12/28–01/03 | 周三 | 中断与人工确认：高风险动作前停下 | Interrupts | — | 写文件前要求人工确认
11 | 12/28–01/03 | 周四 | 读 learn-claude-code：找 loop、tool、权限、压缩 | learn-claude-code | — | 一页笔记：4 个机制分别在哪一行
11 | 12/28–01/03 | 周五 | 对比你的实现与它的差距 | Claude Code 仓库 | — | 列 5 条「我该补的」并排序
11 | 12/28–01/03 | 周末 | 实战：里程碑 M2：research-agent 交付（RAG + 搜索 + 引用… | 检索兜底：langgraph interrupt 人工确认；claude code 架构 分析
12 | 01/04–01/10 | 周一 | 用 py-spy / cProfile 找热点 | py-spy | — | 火焰图截图 + 3 个热点函数
12 | 01/04–01/10 | 周二 | Redis 缓存 LLM 响应：键设计与命中率 | redis-py | — | 重复问题命中率 > 40%
12 | 01/04–01/10 | 周三 | 缓存 Embedding 与检索结果 | Langfuse 文档 | — | 首字节延迟下降并记录
12 | 01/04–01/10 | 周四 | 异步化：把串行工具调用改成并发 | FastAPI 并发 | — | 3 个工具并发，P99 下降 50%
12 | 01/04–01/10 | 周五 | 用 locust 压测，出基线数字 | Locust | — | QPS / P50 / P99 三张图
12 | 01/04–01/10 | 周末 | 实战：输出「性能优化报告」：基线 → 改动 → 结果，每项改动都要有独立数字。 | 检索兜底：llm 缓存 key 设计；asyncio gather 并发
13 | 01/11–01/17 | 周一 | 算清一次请求的成本模型（输入/输出/缓存） | LiteLLM 成本追踪 | — | 一张成本拆解表，精确到分
13 | 01/11–01/17 | 周二 | 模型路由：什么任务该用便宜模型 | LiteLLM 路由 | — | 分流后成本下降且成功率不掉
13 | 01/11–01/17 | 周三 | 批处理：embedding / rerank 的吞吐优化 | vLLM 文档 | — | 批大小 vs 吞吐曲线
13 | 01/11–01/17 | 周四 | vLLM 部署开源小模型 | vLLM 快速开始 | — | 本地起 OpenAI 兼容接口并压一次
13 | 01/11–01/17 | 周五 | 写成本报告：降本手段与副作用 | LiteLLM 文档 | — | 单请求成本 X→Y，质量对比
13 | 01/11–01/17 | 周末 | 实战：把模型路由 + 缓存 + 批处理组合上线，出一份「降本 50% 现象与代价」… | 检索兜底：vllm openai 兼容 部署；llm 成本 优化
14 | 01/18–01/24 | 周一 | Trace 与 Span：Agent 的调用链长什么样 | OpenTelemetry Python | — | 一次请求打出 6 个 span 的树
14 | 01/18–01/24 | 周二 | Langfuse 接入：每条 trace 可回看 | Langfuse 文档 | — | 能看到每步的 token 与耗时
14 | 01/18–01/24 | 周三 | 自定义指标：工具失败率、缓存命中率 | Prometheus Client | — | 3 个业务指标暴露到 /metrics
14 | 01/18–01/24 | 周四 | Grafana 大盘：4 个必须有的图 | Grafana 文档 | — | 大盘截图写进 README
14 | 01/18–01/24 | 周五 | 告警规则：什么情况算异常 | Prometheus 告警 | — | 2 条告警规则 + 触发验证
14 | 01/18–01/24 | 周末 | 实战：把 trace 和指标接进研究助手，故意制造一次超时，用 trace 定位到… | 检索兜底：langfuse 自建 docker；prometheus fastapi 指标
15 | 01/25–01/31 | 周一 | Docker Compose 编排全栈 + 健康检查 | Compose 文档 | — | `compose up` 一条命令起 4 个服务
15 | 01/25–01/31 | 周二 | GitHub Actions：PR 上自动跑 pytest | Actions + Python | — | PR 红灯能拦住合并
15 | 01/25–01/31 | 周三 | CI 里跑评测：通过率低于阈值就失败 | Actions 缓存 | — | eval 任务 5 分钟内跑完
15 | 01/25–01/31 | 周四 | 故障注入清单：杀掉 Milvus / 限流 / 超时 / 脏数据 | Chaos 工程实践 | — | 4 个故障各有预期行为
15 | 01/25–01/31 | 周五 | 演练并写报告：现象、定位、修复 | SRE 手册：Postmortem | — | 一份能直接贴进简历的故障报告
15 | 01/25–01/31 | 周末 | 实战：里程碑 M3：一键部署 + 压测报告 + 故障演练报告，三件套齐。 | 检索兜底：docker compose healthcheck depends_on；github actions 缓存
16 | 02/01–02/07 | 周一 | 补最欠的那一件交付 | —（无需材料） | — | 把某个半成品补到「能跑」
16 | 02/01–02/07 | 周二 | 回看 4 个仓库的 README，按「别人能跑」标准改 | Make a README | — | 每条命令都能复制执行
16 | 02/01–02/07 | 周三 | 读一篇评测或上下文的长文 | Anthropic Engineering | — | 3 条能用到自己项目里的点
16 | 02/01–02/07 | 周四 | 整理前三阶段的指标数字成一张总表 | —（无需材料） | — | QPS / P99 / 成本 / 成功率 四个数有出处
16 | 02/01–02/07 | 周五 | 发一篇阶段复盘（哪怕只有 800 字） | —（无需材料） | — | 公开链接 + 自评 1-5 分
16 | 02/01–02/07 | 周末 | 实战：复盘笔记：前半程最大的 3 个坑、后半程要砍的一件事。没欠账就把 W17 的… | 检索兜底：agent 项目 复盘 blog 结构
17 | 02/08–02/14 | 周一 | 评测框架长什么样：dataset / solver / scorer | Inspect AI | — | 跑通官方 hello world，看懂日志查看器
17 | 02/08–02/14 | 周二 | LLM-as-judge 的偏差：位置、长度、自偏好 | Judging LLM-as-a-Judge | — | 列出 3 类偏差及你的规避手段
17 | 02/08–02/14 | 周三 | 任务级评测：τ-bench 怎么定义「任务完成」 | τ-bench | — | 把「完成」写成可判定的规则
17 | 02/08–02/14 | 周四 | 建 50 条任务集：难度分层 + 期望结果 | Inspect 数据集 | — | 50 条覆盖 5 类任务，标注判定方式
17 | 02/08–02/14 | 周五 | rubric 设计：把主观判断写成 4 档 | RAGAs rubric 评分 | — | 同一答案两人打分差异 ≤1 档
17 | 02/08–02/14 | 周末 | 实战：产出「评测集 v1 + 评分规范」：50 条任务、5 类、4 档 rubri… | 检索兜底：llm as judge 一致性 kappa；agent benchmark 设计
18 | 02/15–02/21 | 周一 | promptfoo：YAML 写用例、断言式评测 | promptfoo 文档 | — | 5 条 YAML 用例跑出通过率
18 | 02/15–02/21 | 周二 | DeepEval：pytest 风格的断言 | DeepEval | — | 把评测写成 pytest 用例
18 | 02/15–02/21 | 周三 | 并发跑批、重试、结果落库 | Inspect 并行执行 | — | 100 条任务 3 分钟内跑完
18 | 02/15–02/21 | 周四 | 失败自动分类：6 类归因规则 | Inspect 分析 | — | 80% 的失败能被自动打上标签
18 | 02/15–02/21 | 周五 | 稳定性：同一集跑 3 次看方差 | Inspect 日志 | — | 报告方差，区分「真提升」与「随机波动」
18 | 02/15–02/21 | 周末 | 实战：里程碑 M4：`agent-eval-harness` v0.1 上 Git… | 检索兜底：promptfoo 断言；agent eval 失败归因
19 | 02/22–02/28 | 周一 | Anthropic 的多 Agent 研究系统：收益与代价 | Multi-agent research system | — | 列出 3 个它踩过的坑
19 | 02/22–02/28 | 周二 | AutoGen：对话式协作的抽象 | AutoGen | — | 跑通 GroupChat 官方示例
19 | 02/22–02/28 | 周三 | CrewAI：角色 + 任务 + 流程 | CrewAI | — | 跑通一个 3 角色的顺序流程
19 | 02/22–02/28 | 周四 | 判断标准：什么时候单 Agent 更好 | Building effective agents | — | 写出你的「不用多 Agent」判据 4 条
19 | 02/22–02/28 | 周五 | planner → executor → reviewer 最小实现 | LangGraph 子图 | — | 三个角色的输入输出 schema 定死
19 | 02/22–02/28 | 周末 | 实战：一个小系统 + 一页决策笔记：什么条件下我会用多 Agent，什么条件下坚决… | 检索兜底：multi agent 上下文隔离；crewai vs autogen 对比
20 | 03/01–03/07 | 周一 | 选场景：一个角色、一个高频任务、一个成功标准 | Building effective agents | — | 一句话说清「谁的什么任务，从几小时到几分钟」
20 | 03/01–03/07 | 周二 | 写 20 条验收用例（此时还没有代码） | Inspect 任务定义 | — | 20 条用例可执行、可判定
20 | 03/01–03/07 | 周三 | 架构：loop、工具集、上下文分层、权限 | 上下文工程 | — | 一张架构图，标清失败点
20 | 03/01–03/07 | 周四 | 工具集设计：5 个工具，每个都有失败路径 | MCP Server 构建 | — | 每个工具写 2 条失败用例
20 | 03/01–03/07 | 周五 | 搭骨架：接口、配置、日志、成本上限 | FastAPI 文档 | — | 空实现能跑通一条完整链路
20 | 03/01–03/07 | 周末 | 实战：交付「设计文档 + 20 条用例」，代码只写骨架。用例先红，后面再转绿。 | 检索兜底：agent 项目 需求 文档 模板；验收用例 设计
21 | 03/08–03/14 | 周一 | 实现核心链路，先让 5 条用例通过 | —（无需材料） | — | 通过率 25%，记录失败原因
21 | 03/08–03/14 | 周二 | 补工具重试与降级，冲 15 条 | tenacity | — | 通过率 75%，失败分类有 3 类
21 | 03/08–03/14 | 周三 | 上下文压缩 + 提示调整，冲 18 条 | —（无需材料） | — | 通过率 90%，成本变化记录
21 | 03/08–03/14 | 周四 | 接 trace 与监控，能定位每一次失败 | Langfuse | — | 随机抽 3 条失败能追到根因
21 | 03/08–03/14 | 周五 | 部署 + README + 指标表 | Make a README | — | 一条命令起服务，指标表四项俱全
21 | 03/08–03/14 | 周末 | 实战：项目 1 收口：成功率 82%→91% 这类曲线要真实存在，别编数字——面试… | 检索兜底：agent 项目 README 指标；上下文压缩 实践
22 | 03/15–03/21 | 周一 | 界面选型：Gradio 最快，Streamlit 更好看 | Gradio | Streamlit | 能上传 YAML 并看到结果表
22 | 03/15–03/21 | 周二 | 回放：逐步查看 messages / 工具 / 耗时 | Inspect 日志查看器 | — | 点开一条 case 能看完整轨迹
22 | 03/15–03/21 | 周三 | 版本对比：两次运行的 diff 视图 | —（无需材料） | — | 通过率/成本/延迟三列 diff 上色
22 | 03/15–03/21 | 周四 | 失败归因看板与导出 markdown 报告 | —（无需材料） | — | 一键导出，能贴进 PR
22 | 03/15–03/21 | 周五 | 演示视频录制（3 分钟） | —（无需材料） | — | 讲清「问题-方案-效果」
22 | 03/15–03/21 | 周末 | 实战：里程碑 M5：两个仓库 + 两个 3 分钟视频 + 一篇技术文章。 | 检索兜底：gradio 文件上传；eval 结果 diff 对比
23 | 03/22–03/28 | 周一 | 按「架构-业务-结果」三维重写项目经历 | Tech Resume Guide | — | 两个项目各 4 行，每行带数字
23 | 03/22–03/28 | 周二 | 写 3 分钟版讲稿并录音回听 | —（无需材料） | — | 不看稿能讲完，卡壳点标出来
23 | 03/22–03/28 | 周三 | 写 10 分钟版（含架构图与失败案例） | —（无需材料） | — | 能回答「为什么不用 X」
23 | 03/22–03/28 | 周四 | 系统设计 8 题：Agent 客服 / 代码 Agent / 研究 Agent | AgentGuide 路线 | — | 每题画出数据流与兜底
23 | 03/22–03/28 | 周五 | 找人 mock 一次，收集 3 个尖锐问题 | —（无需材料） | — | 把答不上的题记下来补
23 | 03/22–03/28 | 周末 | 实战：简历 v3 定稿，投递名单列 20 家（含内推渠道）。 | 检索兜底：agent 简历 项目 描述；系统设计 面试 agent
24 | 03/29–04/04 | 周一 | 高频题过一遍：边界、工具、上下文、循环、评测 | AgentGuide 面经 | — | 10 题各写 3 句答案
24 | 03/29–04/04 | 周二 | RAG 专项：切分、混合、重排、评估 | RAGAs 指标 | — | 能解释每个指标的失效场景
24 | 03/29–04/04 | 周三 | 把「我会怎么测它」这句话练成肌肉记忆 | —（无需材料） | — | 每题都能接一句测试方案
24 | 03/29–04/04 | 周四 | mock 第二场，全程录像 | —（无需材料） | — | 回看并列出 5 个改进点
24 | 03/29–04/04 | 周五 | 投出第一批 5-8 家，建投递表 | 投递跟踪模板 | — | 岗位/进度/反馈三列
24 | 03/29–04/04 | 周末 | 实战：开始投递。被拒也要记录原因，这是最便宜的市场调研。 | 检索兜底：agent 面试 高频题；大模型 评测 面试
25 | 04/05–04/11 | 周一 | PyTorch 60 分钟闪电战：张量、autograd | PyTorch 教程 | — | 手写一个线性回归训练循环
25 | 04/05–04/11 | 周二 | 训练循环的标准写法：dataset / loss / optimizer | PyTorch 基础 | — | 训练 MNIST 到 98%
25 | 04/05–04/11 | 周三 | VLA 是什么：把「看-想-动」串起来 | awesome-vla-study | — | 画出 VLA 的输入输出
25 | 04/05–04/11 | 周四 | 具身全景：感知、规划、控制、数据 | Foundation of Embodied AI | — | 一页笔记：具身与 LLM Agent 的 3 个本质差异
25 | 04/05–04/11 | 周五 | 把 VLA 类比成「有身体的多模态 Agent」讲给外行 | —（无需材料） | — | 3 分钟口述，不查资料
25 | 04/05–04/11 | 周末 | 实战：一个 MLP 训练脚本 + 一页 VLA 类比笔记（能讲清为什么动作不是文本）。 | 检索兜底：VLA 模型 综述；具身智能 技术栈 全景
26 | 04/12–04/18 | 周一 | 坐标系、齐次变换、旋转矩阵 | Foundation of Embodied AI | — | 手推一次 2D 变换并验算
26 | 04/12–04/18 | 周二 | 正运动学与逆运动学（2 连杆起步） | Modern Robotics 概念 | — | 用 numpy 算 2 连杆逆解
26 | 04/12–04/18 | 周三 | ROS 2 架构：节点、话题、服务、动作 | ROS 2 教程 | — | 跑通 talker/listener
26 | 04/12–04/18 | 周四 | rclpy 写一个自己的节点 | rclpy 教程 | — | 节点能发布关节角
26 | 04/12–04/18 | 周五 | URDF：机器人描述文件长什么样 | URDF 教程 | — | 改一个 URDF 并在 RViz 里看到
26 | 04/12–04/18 | 周末 | 实战：2 连杆逆解脚本 + 一个 ROS 2 节点，合并成一个能「收到目标点就输出… | 检索兜底：ROS2 rclpy 节点 教程；逆运动学 2连杆
27 | 04/19–04/25 | 周一 | MuJoCo 基础：模型、关节、执行器、渲染 | MuJoCo 文档 | — | 加载一个机械臂模型并渲染
27 | 04/19–04/25 | 周二 | Gymnasium 接口：reset / step / reward / done | Gymnasium | — | 写一个自定义环境壳
27 | 04/19–04/25 | 周三 | 搭 reach 任务：目标点、距离奖励、成功判定 | Gymnasium 自定义环境 | — | 随机策略成功率接近 0
27 | 04/19–04/25 | 周四 | 奖励整形：稀疏 vs 稠密 | —（无需材料） | — | 两种奖励的曲线对比
27 | 04/19–04/25 | 周五 | 把环境接上随机策略基线并记录 | —（无需材料） | — | 基线数字：成功率、平均步数
27 | 04/19–04/25 | 周末 | 实战：一个能跑 1000 步不崩的 reach 环境 + 基线曲线（此时大概率成功… | 检索兜底：mujoco 机械臂 环境；gymnasium 自定义 env
28 | 04/26–05/02 | 周一 | PPO 的直觉：策略、优势、裁剪 | PPO 论文 | — | 画出 PPO 的更新流程
28 | 04/26–05/02 | 周二 | Spinning Up：RL 术语速查 | Spinning Up | — | 搞清 on-policy / off-policy 的差别
28 | 04/26–05/02 | 周三 | stable-baselines3 接入：三行启动训练 | SB3 文档 | — | PPO 能跑起来并保存模型
28 | 04/26–05/02 | 周四 | 调参：学习率、并行环境数、训练步数 | SB3 调参建议 | — | 找到能收敛的一组参数
28 | 04/26–05/02 | 周五 | 评估与录像：成功率、方差、失败模式 | —（无需材料） | — | 成功率 >80% + 一段回放视频
28 | 04/26–05/02 | 周末 | 实战：reach 成功率从 0 到 80%+，附训练曲线与 3 条失败案例分析。 | 检索兜底：PPO 调参 经验；stable baselines3 并行环境
29 | 05/03–05/09 | 周一 | 行为克隆：把策略学成监督学习 | ACT 论文 | — | 讲清 BC 的复合误差问题
29 | 05/03–05/09 | 周二 | Diffusion Policy：为什么动作要生成而不是回归 | Diffusion Policy | — | 画出扩散去噪的动作生成过程
29 | 05/03–05/09 | 周三 | LeRobot：数据集格式与训练流程 | LeRobot | — | 能加载一个公开数据集并看字段
29 | 05/03–05/09 | 周四 | 训一个抓取 policy | LeRobot 文档 | — | loss 下降、能出预测动作
29 | 05/03–05/09 | 周五 | 仿真实测 + 录像 | —（无需材料） | — | 成功率与失败模式记录
29 | 05/03–05/09 | 周末 | 实战：一个能跑的抓取 policy + 回放视频；写下「BC 在你这个任务上失效的… | 检索兜底：行为克隆 ACT；diffusion policy 原理
30 | 05/10–05/16 | 周一 | SO-101 硬件：舵机、总线、组装要点 | LeRobot 文档（SO-101 章节） | — | 列出配件清单与预算
30 | 05/10–05/16 | 周二 | 标定：相机内外参、关节零点 | LeRobot 文档 | — | 标定误差可复现
30 | 05/10–05/16 | 周三 | 遥操作采数：50 条示教的规范 | —（无需材料） | — | 数据字段完整、时间戳对齐
30 | 05/10–05/16 | 周四 | 训练：小数据下的过拟合观察 | —（无需材料） | — | 训练/验证 loss 曲线
30 | 05/10–05/16 | 周五 | 实机回放，记录失败案例 | —（无需材料） | — | 3 个失败模式：光照、遮挡、抓空
30 | 05/10–05/16 | 周末 | 实战：50 条示教 + 一个能实机跑通的 policy；无硬件则做仿真等价物并说明… | 检索兜底：SO-101 组装 教程；lerobot 遥操作 采数
31 | 05/17–05/23 | 周一 | RT-2：把动作当成 token 来生成 | RT-2 论文 | — | 画清 action token 化的流程
31 | 05/17–05/23 | 周二 | OpenVLA：开源复现的关键取舍 | OpenVLA 论文 | 项目页 | 列出它与 RT-2 的 3 个差异
31 | 05/17–05/23 | 周三 | 动作表示：离散 token vs 连续回归 | —（无需材料） | — | 一页对比表
31 | 05/17–05/23 | 周四 | 数据规模与泛化：论文里的「涌现」可信吗 | —（无需材料） | — | 写下 2 个你怀疑的实验设置
31 | 05/17–05/23 | 周五 | 整理成可讲的 5 分钟版本 | —（无需材料） | — | 不看论文能讲清架构
31 | 05/17–05/23 | 周末 | 实战：论文笔记：输入输出、动作表示、训练数据、评测方式、你怀疑的点。 | 检索兜底：OpenVLA 原理；action tokenization
32 | 05/24–05/30 | 周一 | π0：flow matching 生成动作块 | π0 论文 | — | 讲清 action chunk 与推理频率的关系
32 | 05/24–05/30 | 周二 | 开源实现 openpi 的目录结构 | openpi | — | 找到训练入口与配置项
32 | 05/24–05/30 | 周三 | GR00T：人形机器人的基础模型路线 | Isaac-GR00T | — | 列出它对数据格式的要求
32 | 05/24–05/30 | 周四 | flow matching 与 diffusion 的关系 | Flow Matching 论文 | — | 能讲清两者异同
32 | 05/24–05/30 | 周五 | 两代架构对比表 | —（无需材料） | — | 动作表示/推理频率/数据规模/开源程度 四列
32 | 05/24–05/30 | 周末 | 实战：一张对比表 + 一段「为什么 2025 年后都在用 flow matchin… | 检索兜底：flow matching 动作生成；pi0 架构
33 | 05/31–06/06 | 周一 | LIBERO 基准：任务集与成功判定 | LIBERO | — | 列出 4 个 suite 的任务数
33 | 05/31–06/06 | 周二 | 环境搭建：依赖、权重、显存估算 | OpenVLA 仓库 | — | 能加载权重并推理一次
33 | 05/31–06/06 | 周三 | 跑 10 个任务的 zero-shot | —（无需材料） | — | 成功率、单步延迟、显存
33 | 05/31–06/06 | 周四 | 与论文数字对比，记录差异 | —（无需材料） | — | 差异归因：分辨率/步数/权重版本
33 | 05/31–06/06 | 周五 | 写复现报告 | —（无需材料） | — | 可复现步骤 + 差异分析
33 | 05/31–06/06 | 周末 | 实战：复现报告：我的数字 vs 论文数字，差在哪、为什么。这份报告比「跑通了」值钱。 | 检索兜底：LIBERO 复现；OpenVLA 显存 要求
34 | 06/07–06/13 | 周一 | LoRA 原理与秩的选择 | LoRA 论文 | — | 讲清为什么低秩够用
34 | 06/07–06/13 | 周二 | PEFT 库：给模型套 LoRA | PEFT 文档 | — | 成功注入并打印可训练参数占比
34 | 06/07–06/13 | 周三 | 微调脚本跑通（小 batch） | —（无需材料） | — | loss 正常下降，显存可控
34 | 06/07–06/13 | 周四 | 数据量消融：10 / 50 / 200 条 | —（无需材料） | — | 三条曲线的成功率
34 | 06/07–06/13 | 周五 | 微调前后对比与结论 | —（无需材料） | — | 什么数据量开始不再涨
34 | 06/07–06/13 | 周末 | 实战：微调报告：基线、微调后、消融曲线，以及「再给我 10 倍数据能涨多少」的估计。 | 检索兜底：LoRA 微调 VLA；peft 参数占比
35 | 06/14–06/20 | 周一 | Isaac Lab 安装与环境验证 | Isaac Lab | — | 跑通自带示例
35 | 06/14–06/20 | 周二 | Isaac Sim 界面：USD 资产、场景、物理 | Isaac Sim 文档 | — | 搭一个带桌子的场景
35 | 06/14–06/20 | 周三 | 把机械臂与相机放进场景 | —（无需材料） | — | 渲染出第一帧
35 | 06/14–06/20 | 周四 | 并行环境与训练脚本 | Isaac Lab 训练 | — | 并行 64 环境跑起来
35 | 06/14–06/20 | 周五 | 跑通一次抓取训练 | —（无需材料） | — | 训练曲线 + 一段回放
35 | 06/14–06/20 | 周末 | 实战：Isaac Lab 里搭一个抓取场景并跑通训练，记录显存与耗时。 | 检索兜底：isaac lab 安装 报错；isaac sim usd 场景
36 | 06/21–06/27 | 周一 | 域随机化：随机什么、随机多少 | NVIDIA SO-101 Sim2Real | — | 列出 5 个随机化维度
36 | 06/21–06/27 | 周二 | 相机标定与坐标系对齐 | ROS 2 标定 | — | 手眼标定误差 < 5mm
36 | 06/21–06/27 | 周三 | 延迟与噪声：控制频率、抖动建模 | —（无需材料） | — | 测出端到端延迟
36 | 06/21–06/27 | 周四 | 真机部署：推理频率与安全边界 | —（无需材料） | — | 急停与力矩限制生效
36 | 06/21–06/27 | 周五 | 记录失败：光照、反光、抓空 | —（无需材料） | — | 5 条失败案例与改进假设
36 | 06/21–06/27 | 周末 | 实战：一段「仿真训练 → 真机执行」的视频，以及一页失败分析。这段视频是面试里最容… | 检索兜底：sim2real gap 域随机化；手眼标定
37 | 06/28–07/04 | 周一 | 评测协议：初始条件、重复次数、判定标准 | LIBERO | — | 写出你的评测协议文档
37 | 06/28–07/04 | 周二 | CALVIN：长程任务的评测方式 | CALVIN | — | 讲清它与 LIBERO 的差别
37 | 06/28–07/04 | 周三 | 同一 policy 在 3 种条件下的成功率 | —（无需材料） | — | 光照/位置/物体 三组对比
37 | 06/28–07/04 | 周四 | 数据质量：示教数据的偏置与覆盖 | —（无需材料） | — | 统计覆盖度与偏置
37 | 06/28–07/04 | 周五 | 可复现性：种子、版本、硬件记录 | —（无需材料） | — | 别人按你的文档能复现 ±3%
37 | 06/28–07/04 | 周末 | 实战：评测报告：协议、三组条件、方差、结论。这份东西能让你在具身团队里显得不像新手。 | 检索兜底：机器人 policy 评测 协议；CALVIN 基准
38 | 07/05–07/11 | 周一 | 技术报告结构：问题-方法-实验-结论-限制 | —（无需材料） | — | 大纲先给一个人看，问「看得懂吗」
38 | 07/05–07/11 | 周二 | 补实验：把最弱的那个数字补强 | —（无需材料） | — | 至少一个指标超过基线
38 | 07/05–07/11 | 周三 | 录 3 分钟 demo：问题、演示、数据 | —（无需材料） | — | 不看稿、无废话
38 | 07/05–07/11 | 周四 | 作品集页：两个 Agent 项目 + 一个具身项目 | —（无需材料） | — | 一页能看完，链接可点
38 | 07/05–07/11 | 周五 | 更新简历与自我介绍，投具身岗 | —（无需材料） | — | 简历 v4
38 | 07/05–07/11 | 周末 | 实战：里程碑 M6：demo 视频 + 技术报告 + 作品集页；把 38 周的仓库… | 检索兜底：技术报告 结构；具身智能 简历

## 成果验收
38 周成果验收：一句话成果 / 证据 / 达标线 / 不合格的样子
周次 | 日期 | 本周成果（一句话） | 交付证据 | 达标线 | 不合格的样子 | 状态
1 | 10/19–10/25 | 能用工程化方式调用 LLM，并说清 token 计费与首 token 延迟 | mini-llm-service 仓库首个 commit；`ask` 命令的录屏或 gif；一页笔记（流式与 SSE 的关系） | `--stream` 逐字输出；`--debug` 打印 prompt/completion 两个 token 数；断网或超时 3 秒内报错且不崩 | 直接 print 整段返回；没有超时配置；token 数靠估 | 未开始
2 | 10/26–11/01 | 能交付一个「别人 clone 下来就能跑、能测」的服务 | /chat 服务 + 8 条 pytest + Dockerfile；README 里两条命令（build / run） | `pytest -q` 全绿且不需要真 key（全 mock）；镜像 < 1.2GB；curl 拿到流式 | 测试要真 key、跑一次花两毛；Dockerfile 用 latest；没有 .dockerignore | 未开始
3 | 11/02–11/08 | 能把 50 份 PDF 变成可检索、可引用答案的知识库 | 索引构建脚本 + 5 问 5 答的引用截图 + 解析失败清单 | 抽 3 个含表格的 PDF 人工核对不丢内容；每条答案附 chunk 原文；重建索引 < 5 分钟 | 只支持 txt；引用写「来自文档」这种废话；表格解析成一团 | 未开始
4 | 11/09–11/15 | 有一把尺子，能证明检索变好还是变坏 | 30 条评测集（JSONL）+ 评测脚本 + 三种策略对比表 | 人工确认 ≥20 条有效；一条命令跑完；表里同时有 Recall@5 与 MRR | 让模型自己出题自己答；只写「感觉更准了」 | 未开始
5 | 11/16–11/22 | 能用改写、混合检索、重排把指标提上去，并说清各自代价 | 四行消融表（基线 / +改写 / +混合 / +重排）+ 各方案延迟 | Recall@5 相对基线 ≥ +10%；每个改动的 P99 延迟增量有记录 | 全开但不做消融，说不出哪一步真的有用 | 未开始
6 | 11/23–11/29 | 能证明「答案没瞎编」，并把系统打包交付 | RAGAs 四指标报告（基线 vs 优化）+ Milvus 部署脚本 + v0.1 tag | Faithfulness ≥ 0.85（达不到就写清基线并说明原因）；三条命令可复现 | 只贴一个分数，没有对照组 | 未开始
7 | 11/30–12/06 | 不看框架写出 150 行 Agent Loop，并能解释循环为什么停 | mini-agent 仓库 + 一次完整轨迹（JSONL，含每步耗时） | 3 个工具、最大步数、超时、解析失败重试齐全；轨迹能逐步回放 | `while True` 没有上限；工具调用写死在 prompt 描述里 | 未开始
8 | 12/07–12/13 | 工具 30% 失败率下，Agent 仍能完成任务 | 失败注入开关 + 三策略对比表（无重试 / 退避 / 降级） | 成功率 ≤70% → ≥95%；平均步数增幅 < 30%；成本不翻倍 | 只包了 try/except，没有降级路径 | 未开始
9 | 12/14–12/20 | 能力能以 MCP Server 形式被任意客户端复用 | Server 仓库 + 契约测试 + 客户端调用截图 | 5 条契约用例通过（含非法参数）；错误信息可读；README 有 3 条示例 | 只能在自己脚本里 import，谈不上协议 | 未开始
10 | 12/21–12/27 | Agent 跨会话记得用户，且上下文不炸 | 记忆库 + 20 轮对话日志 + 压缩前后 token 对比 | 第 2 天能召回偏好；20 轮后 token 增长 < 2 倍；10 条抽查召回准确率 ≥80% | 把所有历史一股脑塞进 prompt | 未开始
11 | 12/28–01/03 | 能让 Agent 停下来等人确认，也能读懂别人的 Harness | research-agent 仓库 + 中断演示 + 一页拆解笔记 | 高风险动作必须人工确认；进程被杀后能续跑；笔记指出 4 个机制的具体位置 | 「多 Agent 就是多写几个 prompt」 | 未开始
12 | 01/04–01/10 | 拿得出「优化前后」的硬指标 | 火焰图 + QPS/P99 前后对比 + 改动清单 | QPS ≥3 倍或 P99 降 ≥50%，且成功率不变；每个改动能单独开关 | 换成更贵的模型充数，还说「性能提升了」 | 未开始
13 | 01/11–01/17 | 能把单次成本降下来，并说清代价 | 成本拆解表（精确到分）+ 路由策略 + 质量对比 | 单请求成本降 ≥40%；任务成功率下降 < 3% | 只关缓存不测质量 | 未开始
14 | 01/18–01/24 | 线上出问题，5 分钟内定位到具体哪一步 | trace 截图 + Grafana 大盘 + 2 条告警规则 | 注入一次超时，仅凭 trace 定位；3 个业务指标 + 2 条告警可触发 | 只有 print 日志，全链路靠猜 | 未开始
15 | 01/25–01/31 | 一键起全栈，且扛住一次人为故障 | compose 文件 + CI 截图 + 故障演练报告 | `compose up` 90 秒内全绿；CI 5 分钟内跑完 pytest + eval；4 类故障有预期行为 | 手工起服务；故障靠重启解决 | 未开始
16 | 02/01–02/07 | 知道自己到哪了，欠账清零 | 复盘笔记 + 指标总表（QPS / P99 / 成本 / 成功率） | 四个核心数字都有出处；所有仓库 README 都能跑 | 用这周追进度，结果新债叠旧债 | 未开始
17 | 02/08–02/14 | 有一套可判定的评测集，而不是「感觉」 | 50 条任务集 + rubric 文档 + judge 校准记录 | 5 类任务、4 档 rubric；人工标 30 条，judge 与人不一致率 < 15% | 只用「答案是否含关键词」判定 | 未开始
18 | 02/15–02/21 | 一条命令跑完回归，输出可对比的报告 | eval-harness v0.1 + 一次真实运行报告 | 100 条 ≤3 分钟；输出通过率/步数/成本/延迟/失败分布；重复 3 次方差 < 5% | 每次手动跑 notebook，结果存桌面 | 未开始
19 | 02/22–02/28 | 能判断「这里不该用多 Agent」，并给出替代方案 | 3 角色小系统 + 决策笔记（4 条判据 + 2 个反例） | 3 个角色的输入输出 schema 固定；反例能说明退回单 Agent 的收益 | 为了简历堆角色，效果不如单 Agent | 未开始
20 | 03/01–03/07 | 写代码之前，手里已有 20 条验收用例 | 设计文档 + 20 条用例（此刻全部失败） | 每条有输入、期望、判定方式；跑一遍能看到 20 条红 | 先把功能写完，再补「用例」 | 未开始
21 | 03/08–03/14 | 项目 1 的通过率曲线是真的 | 20 条用例过 18+ + 四项指标表 + 部署脚本 | 成功率 ≥90%；指标四项齐全；失败能归到类别 | 挑简单用例凑数 | 未开始
22 | 03/15–03/21 | 不懂命令行的人也能跑一次回归 | Web 界面 + 轨迹回放 + 版本 diff + 3 分钟视频 | 上传 YAML → 跑批 → 看 diff 全流程 ≤5 分钟；报告可导出 | 只有 CLI，还要求用户会装 Python | 未开始
23 | 03/22–03/28 | 项目能被 3 分钟讲清楚，且经得住追问 | 简历 v3 + 3 分钟 / 10 分钟两版讲稿 + 录音 | 不看稿讲完；每个数字说得出出处；准备好 3 个「为什么不」的答案 | 简历写「熟悉 LangChain」 | 未开始
24 | 03/29–04/04 | 第一批投递已发出，反馈已记录 | 投递记录表（≥5 家）+ 2 场 mock 录像 | 每家都有反馈字段；每场 mock 收 3 条改进项 | 「再准备准备就投」 | 未开始
25 | 04/05–04/11 | 能训一个模型，并讲清 VLA 与 LLM Agent 的差别 | MLP 训练脚本 + 一页笔记 + 3 分钟口述录音 | loss 收敛；能说出「动作不是文本」的 3 个理由 | 只跑通官方 demo | 未开始
26 | 04/12–04/18 | 能算出关节角，并让 ROS 2 节点动起来 | 逆解脚本 + rclpy 节点 + RViz 截图 | 逆解误差 < 1e-3；节点能发布关节指令；URDF 可视化正确 | 只跑 turtlesim | 未开始
27 | 04/19–04/25 | 有自己的仿真环境，且基线是 0 | 环境代码 + 随机策略基线曲线 | 1000 步不崩；接口符合 Gymnasium 规范；成功率接近 0（此时正常） | 拿现成环境改个名字 | 未开始
28 | 04/26–05/02 | 把 reach 训到 80%，并知道为什么 | 训练曲线 + 成功率 + 3 条失败分析 | 成功率 ≥80%；同种子复现波动 ±5% 内 | 只贴一张好看的上升曲线 | 未开始
29 | 05/03–05/09 | 能训一个抓取 policy，并解释行为克隆为什么会失效 | 训练脚本 + 回放视频 + 失效分析 | 视频里至少 1 次成功抓取；写出 3 个失效原因（复合误差、数据偏置、分布漂移） | 训练 loss 下降就宣布成功 | 未开始
30 | 05/10–05/16 | 有真机（或仿真等价物）的数据闭环 | 50 条示教数据 + 训练脚本 + 实机回放视频 | 数据字段完整、能被 LeRobot 加载；实机至少 1 次成功 | 数据是拼凑的，无法复现 | 未开始
31 | 05/17–05/23 | 能讲清 OpenVLA 的四个问题：输入、输出、数据、评测 | 论文笔记 + 5 分钟讲解录音 | 四问都能答；能指出 2 个可疑的实验设置 | 复述摘要 | 未开始
32 | 05/24–05/30 | 能解释 flow matching 为什么取代离散 action token | 架构对比表（4 列齐全）+ 一页解释 | 说清推理频率与 action chunk 的关系；说清两代的数据规模差异 | 只会说「π0 更强」 | 未开始
33 | 05/31–06/06 | 复现了 zero-shot，并知道差在哪 | 复现报告（我的数字 vs 论文数字） | 跑通 10 个任务；差异有归因；别人照文档能复现 | 只截图成功的那一次 | 未开始
34 | 06/07–06/13 | 能用小数据把模型微调出可测的提升 | 微调脚本 + 三档数据量消融曲线 + 对比表 | 微调后成功率提升 ≥10 个百分点；10/50/200 三个点齐全 | 全量微调烧钱，不做消融 | 未开始
35 | 06/14–06/20 | 能在 Isaac 里搭场景并并行训练 | 场景文件 + 训练日志 + 回放 | 64 环境并行跑通；显存与耗时记录在案 | 只打开了 GUI 截图 | 未开始
36 | 06/21–06/27 | 仿真训出来的 policy 在真机上动了 | sim2real 视频 + 标定参数 + 失败清单 | 至少 1 个任务端到端跑通；5 条失败案例各有假设 | 只在仿真里「看起来能行」 | 未开始
37 | 06/28–07/04 | 能给出一份可信的成功率，而不是一个数字 | 评测协议 + 3 组条件对比 + 方差或置信区间 | 每组 ≥20 次试验；给出波动范围；协议别人能照做 | 跑 3 次取平均 | 未开始
38 | 07/05–07/11 | 38 周被压缩成 3 分钟 | demo 视频 + 技术报告 + 作品集页 + 简历 v4 | 外行看 3 分钟能说出你做了什么；3 个仓库置顶可点 | 只剩一堆散乱的 notebook | 未开始

## 里程碑
六个里程碑 · 验收清单
里程碑 | 目标日期 | 对应周 | 验收标准 | 状态 | 备注
M1 RAG 系统 | 2026-11-29 | W1-W6 | 30 条评测集可复跑，优化前后指标有对比表 | 未开始
M2 手写 Agent | 2027-01-03 | W7-W11 | 150 行内跑通 loop，工具 / 重试 / trace 齐全 | 未开始
M3 可部署系统 | 2027-01-31 | W12-W15 | compose up 一键起，有 QPS / P99 / 成本三项数据 | 未开始
M4 Eval Harness | 2027-02-21 | W17-W18 | 一条命令输出通过率 / 步数 / 成本 / 失败分布 | 未开始
M5 两个简历项目 | 2027-03-21 | W19-W22 | 可运行 + 可评测 + README 有取舍说明 | 未开始
M6 具身 pipeline | 2027-07-11 | W25-W38 | 仿真复现 + 微调 + sim2real + 评测报告 + 视频 | 未开始

## 资源清单
资源清单（每个阶段只留 3 个，贪多是最大的坑）
阶段 | 资源 | 链接 | 用途 | 优先级
阶段 0-2 | Anthropic: Building effective agents | https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents | Agent 与 Workflow 的边界，必读三遍 | P0
阶段 0-2 | OpenAI: A practical guide to building agents | openai.com/… | 工程视角的 Agent 设计 | P1
阶段 0-2 | Hello-Agents（Datawhale） | https://datawhalechina.github.io/hello-agents/ | 中文 Agent 主线教材 | P0
阶段 1 | All-in-RAG（Datawhale） | https://github.com/datawhalechina/all-in-rag | RAG 系统化实现 | P0
阶段 1 | RAG from Scratch | https://github.com/langchain-ai/rag-from-scratch | 检索技术速查 | P1
阶段 1 | RAGAs | https://docs.ragas.io/ | RAG 自动评估 | P0
阶段 2 | MCP 协议 | https://modelcontextprotocol.io/ | 工具生态事实标准 | P0
阶段 2 | LangGraph | https://langchain-ai.github.io/langgraph/ | 状态机、中断、人工确认 | P0
阶段 2 | learn-claude-code | https://github.com/shareAI-lab/learn-claude-code | 从零复刻 coding agent harness | P1
阶段 3 | Langfuse | https://langfuse.com/ | 开源 trace，适合自建 | P0
阶段 3 | vLLM | https://docs.vllm.ai/ | 推理加速与吞吐测试 | P1
阶段 4 | DeepEval | https://github.com/confident-ai/deepeval | 断言式评测 | P1
阶段 B | Foundation_of_Embodied_AI | https://github.com/zengxiong111/Foundation_of_Embodied_AI | 中文：机器人学 + Isaac + MuJoCo + RL | P0
阶段 B | awesome-vla-study | https://github.com/MilkClouds/awesome-vla-study | VLA 论文阅读顺序 | P0
阶段 B | LeRobot（HuggingFace） | https://github.com/huggingface/lerobot | 数据格式 + 训练 + SO-101 | P0
阶段 B | openpi（π0） | https://github.com/Physical-Intelligence/openpi | 开源 VLA 代表之一 | P0
阶段 B | OpenVLA | https://github.com/openvla/openvla | 开源 VLA 代表之二 | P1
阶段 B | LIBERO | https://github.com/Lifelong-Robot-Learning/LIBERO | 语言条件操作基准，复现首选 | P0
阶段 B | MuJoCo + Gymnasium + SB3 | https://github.com/google-deepmind/mujoco | RL 最小闭环 | P0
阶段 B | Isaac Lab | https://github.com/isaac-sim/IsaacLab | GPU 并行仿真与 sim2real | P1
阶段 B | NVIDIA Physical AI 课程 | https://docs.nvidia.com/learning/physical-ai/robotics.html | 含 SO-101 sim2real 完整流程 | P1